## Slide 1: Roadmap 2025
Wendbaar georganiseerd onderwijs
6 maart 2025
Notes: Pauline

## Slide 2: In deze roadmap vind je een overzicht van activiteiten waarin je als individu, als sleutelteam of als instelling kan participeren.

## Slide 3: Participatieniveaus
Meedoen - Actieve inzet vanuit de instelling, een CvB-besluit en gecoördineerd door het sleutelteam.
Meedenken - Inzet van mensen bijvoorbeeld in pilots of werkgroepen, een sleutelteambesluit.
Meekijken – Op persoonlijke titel, gericht op het volgen van ontwikkelingen. Informeren van sleutelteam wordt aanbevolen.
We werken met drie participatieniveaus: meedoen, meedenken en meekijken.

## Slide 4: Highlights 2025*
Januari
Maart
September
December
Mei
Start eduwallet pilot
Start Gereedheid- scan
Meedenk-event
Proof of concept eduwallet afgerond
Opbrengsten
pilot microcredentials mbo
*Indicatief, nog aan verandering onderhevig
Notes: Ashwin

## Slide 5
  Uitgave microcredentials via dienst edubadges
  Pilot microcredentials mbo
Eerste kwartaal
Tweede kwartaal
Vierde kwartaal
Thema
Eigen leerroute
Thema
Eenduidige certificering
Derde kwartaal
Draagt bij aan Npuls doel:
  Presenteren en uitvoeren model en routekaart: Naar het faciliteren van eigen leerroutes
Eigen regie
Eigen regie
Aansluiting arbeidsmarkt
  Implementatie eduID bij mbo, hbo en wo
  Project Doorbouwen aan microcredentials in het hbo en wo
  Gereedheidscan studentmobiliteit
Legenda
indicatief
Meedoen
Meedenken
Meekijken
  Oplevering advies vervolg pilot en project
  Verkenning gewenste gegevensuitwisseling studentmobiliteit
  Implementeren OKE mbo-scholen
2025
Notes: Ashwin

## Slide 6
  Visie en plan van aanpak verdere ontwikkeling eduwallet: van Proof of Concept naar Pilot
  Meedenkuurtjes online
Thema
Regie op persoonlijke
leeropbrengsten
Thema
Kennisdeling, samenwerken en verbinden
  eduwallet proof of concept: proeftuin
Eigen regie
Aansluiting arbeidsmarkt
Lerende cultuur
Eigen regie
Aansluiting arbeidsmarkt
  Mei/april: event voor meedenkers
  Verkenning netwerk wendbaar internationaal
Legenda
indicatief
Meedoen
Meedenken
Meekijken
  eduwallet pilot
  eduwallet toekomstverkenning: schetsen
  Kennisdelingsessies wendbaar onderwijs
  Verkenning samenwerking Groeifonds- en regioprogramma's
  Verkenning toekomstvisie wendbaar wo
Eerste kwartaal
Tweede kwartaal
Vierde kwartaal
Derde kwartaal
Draagt bij aan Npuls doel:
2025
Notes: Ashwin

## Slide 7: Meer informatie

## Slide 8: Gereedheidsscan studentmobiliteit
In de gereedheidsscan zitten thema’s op het gebied van visie, beleid, organisatie, processen en systemen. Daarbij kijken we naar de volgende drie onderwerpen: ‘Visie en beleid’, ‘Samenwerking’ en ‘Informatiemanagement’. Je bespreekt en vult de scan gezamenlijk in met collega’s vanuit verschillende expertises. Op basis van de antwoorden volgt een advies. Vanaf januari testen we de scan met een klein aantal mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Vanaf april kan de scan benut worden door iedereen.
Periode: april 2025
Participatieniveau: Meedenken

## Slide 9: Meedenkuurtjes online
In de meedenkuurtjes verbinden we als groep de verschillende losse onderdelen van de hub met elkaar en met de onderwijsinstellingen tijdens maandelijkse meedenkuurtjes, om zo stappen te zetten richting de beweging naar wendbaar. Deze groep denkt overkoepelend over de verschillende themalijnen, projecten en pilots mee. Lees hier meer.
Periode: tot juli 2025 (mogelijk verlenging in fase 2 Npuls)
Participatieniveau: Meedenken